วิธีการเขียนโครงการ

โครงการ  หมายถึง  การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน  และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน  การเขียนโครงการจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ลักษณะของโครงการที่ดี

1. สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้

- มีรายละเอียด  วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้

3. รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน

4. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน  สังคมและประเทศชาติ

5. ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร

6. กำหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

7. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่จำเป็น

8. มีระยะเวลาในการดำเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

9. สามารถติดตามประเมินผลได้

ขั้นตอนการเขียนโครงการ

1.  วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ดำเนินการโดย

-  ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา

-  กำหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา

-  กำหนดแนวทางแก้ไข

2.  เขียนโครงการ  โดยมีเทคนิค ดังนี้

2.1  ก่อนลงมือ ต้องตั้งคำถามและตอบคำถาม 6 W 1H

2.1.1 	W1	=	WHO	หมายถึง 	คำถาม “ใครเป็นผู้ดำเนินโครงการ”

2.1.2  	W2	= 	WHAT	หมายถึง 	คำถาม “จะทำอะไรบ้าง”

2.1.3  	W3	= 	WHEN  	หมายถึง  	คำถาม “จะทำเมื่อไหร่”

2.1.4  	W4  =  	WHERE  	หมายถึง  	คำถาม “จะดำเนินโครงการที่ไหน”

2.1.5  	W5  =  	WHY 	หมายถึง 	คำถามที่เกี่ยวกับ “จะทำโครงการนี้ไปทำไม”

2.1.6	W6 	=  	TO WHOM  หมายถึง 	คำถาม “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์”

2.1.7 	H1  =  	HOW 	หมายถึง 	คำถาม “จะดำเนินโครงการอย่างไร”

2.2  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

2.3  ลงมือเขียนโครงการ  โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน

รูปแบบการเขียนโครงการ

การเขียนโครงการจะประกอบด้วย

1.  ชื่อโครงการ  เป็นการระบุเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติโครงการตลอดจนทิศทางของการดำเนินโครงการนั้น

2. หลักการและเหตุผล  เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3.  วัตถุประสงค์โครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานนั้น  การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การกำหนดขั้นตอนสำหรับปฏิบัติเป็นอย่างรัดกุม  การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”

1.	S	=	Sensible  (เป็นไปได้) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้

2.  	M = Measurable  ( วัดได้)  วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

3.	A =	Attainable  (ระบุสิ่งที่ต้องการ)  วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการ

ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

4. 	R = Reasonable  (เป็นเหตุเป็นผล) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล

ในการปฏิบัติงาน

5. 	T	=	Time  ( เวลา) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ

ปฏิบัติงาน

4.  กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนให้ชัดเจน ใครคือผู้ที่จะได้รับผลดีจากโครงการนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับผลดีจากโครงการนี้

5.  สถานที่ดำเนินการ  ระบุสถานที่ดำเนินการโครงการ ระบุพื้นที่ โดยระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

6.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  เป็นการกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติโครงการจนถึงการสิ้นสุดโครงการนั้น

7.  วิธีดำเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับวัตถุประสงค์

แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอ  และมีกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล  และควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง  หากเป็นโครงการที่มีการฝึกอบรม  ดูงาน  จะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุ  และมีกำหนดการการฝึกอบรม  หัวข้อที่จะฝึกอบรม

การเขียนวิธีดำเนินการ ให้แจกแจงดังนี้

-  ขั้นเตรียมการ

-  ขั้นดำเนินงาน

-  กิจกรรมที่จะดำเนินงานตามโครงการ

8.  งบประมาณ  งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายของโครงการนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการปฏิบัติโครงการ  โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ  ดังนี้

1. ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ

2.  ค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละช่วงเวลาพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย

9.   การประเมินโครงการ   เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้น

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโครงการ  สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรง ทางอ้อม